## Sheet2
附件：
全县村级组织活动场所建设督查情况汇总表
截至2013年8月9日
镇(办) | 村名 | 动工数 （49个） | 类别 | 工程进展情况 | [10 empty] | 未动工数（17个） |  | 备注
|  |  |  | 选址清表 | 开工 放线 | 地基 开挖 | 正负零 | 墙体建设 | 上梁 | 封顶 | 内粉 | 外粉 | 门窗安装 | 家具 配备 | 新建村 （9个） | 改建村 （8个）
城关镇 | 西百里 | 3 | 新建村 | [6 empty] | √ |  |  |  |  | 堡 崖 | 东庄子
| 南伍中 | [8 empty] | √
| 南百坂 |  | 改建村 | [9 empty] | √
坊 镇 | 高家坡 | 1 | 新建村 |  | √ | [9 empty] | 太 里
知堡办 | 段家洼 | 4 | 新建村 |  |  |  |  | √ | [7 empty] | 马家岭
| 西 里 |  |  |  |  | √
| 新 庄 |  | 改建村 | [8 empty] | √
| 后 咀 | [9 empty] | √
洽川镇 | 南 义 | 3 | 新建村 | [10 empty] | √
| 莘 野 | [6 empty] | √
| 夏 阳 |  | 改建村 |  |  |  |  | √
甘井镇 | 武 阳 | 5 | 新建村 | √ | [10 empty] | 赵 岭 | 孟 村
全县村级组织活动场所建设督查情况汇总表
截至2013年8月9日
镇(办) | 村名 | 动工数 （49个） | 类别 | 工程进展情况 | [10 empty] | 未动工数（17个） |  | 备注
|  |  |  | 选址清表 | 开工 放线 | 地基 开挖 | 正负零 | 墙体建设 | 上梁 | 封顶 | 内粉 | 外粉 | 门窗安装 | 家具 配备 | 新建村 （9个） | 改建村 （8个）
甘井镇 | 城 村 | 5 | 新建村 | √ | [11 empty] | 仙 宫
| 张 庄 | [5 empty] | √ | [8 empty] | 堡 子
| 佃 头 |  | 改建村 | [9 empty] | √
| 护 难 | [9 empty] | √
新池镇 | 西王庄 | 5 | 新建村 | [7 empty] | √
| 西 姚 |  |  |  | √
| 韩 庄 | [8 empty] | √
| 东 姚 |  | 改建村 | [7 empty] | √
| 秦 庄 | [6 empty] | √
黑池镇 | 西 庄 | 5 | 新建村 | √ | [10 empty] | 朴 鲁
| 坡 里 | [6 empty] | √
| 黑 西 |  |  | √
全县村级组织活动场所建设督查情况汇总表
截至2013年8月9日
镇(办) | 村名 | 动工数 （49个） | 类别 | 工程进展情况 | [10 empty] | 未动工数（17个） |  | 备注
|  |  |  | 选址清表 | 开工 放线 | 地基 开挖 | 正负零 | 墙体建设 | 上梁 | 封顶 | 内粉 | 外粉 | 门窗安装 | 家具 配备 | 新建村 （9个） | 改建村 （8个）
黑池镇 | 北 雷 | 5 | 新建村 | [10 empty] | √
| 幸 福 |  | 改建村 |  |  |  |  | √
马家庄办 |  | 0 | [12 empty] | 南吴仁 | 营 里
[15 empty] | 崔 卢 |  | 搬迁村缓建
路井镇 | 崔李杨 | 4 | 新建村 | √ | [10 empty] | 韩家城
| 紫 光 |  |  |  | √
| 西 尚 | [8 empty] | √
| 谭家庄 | [8 empty] | √
和家庄镇 | 三 合 | 1 | 新建村 | [6 empty] | √ |  |  |  |  | 杨家城
王村镇 | 柳池洼 | 1 | 新建村 | √
金峪镇 | 南永宁 | 3 | 新建村 | [9 empty] | √
| 拔 丁 | [12 empty] | √
| 高 坡 |  | 改建村 | [7 empty] | √
全县村级组织活动场所建设督查情况汇总表
截至2013年8月9日
镇(办) | 村名 | 动工数 （49个） | 类别 | 工程进展情况 | [10 empty] | 未动工数（17个） |  | 备注
|  |  |  | 选址清表 | 开工 放线 | 地基 开挖 | 正负零 | 墙体建设 | 上梁 | 封顶 | 内粉 | 外粉 | 门窗安装 | 家具 配备 | 新建村 （9个） | 改建村 （8个）
皇甫庄办 | 邓家寨 | 2 | 新建村 | √ | [10 empty] | 黑 镇
| 皇甫庄 | [8 empty] | √
同家庄镇 | 吉家咀 | 4 | 新建村 |  |  |  | √
| 白家河 |  |  |  |  | √
| 白家沟 | [6 empty] | √
| 英 庄 |  | 改建村 | [8 empty] | √
杨家庄办 | 潘家山 | 2 | 新建村 |  |  | √ | [8 empty] | 乌泥河
| 南太册 |  | 改建村 | [10 empty] | √
百良镇 | 岔 峪 | 6 | 新建村 | √ | [11 empty] | 合 义
| 同 北 |  |  | √ | [11 empty] | 白 眉
| 同 中 |  |  | √
| 王家洼 | [10 empty] | √
| 上党河 | [8 empty] | √
| 李家河 |  | 改建村 | [7 empty] | √